## Исходная
БВ-2.3а Подготовительные работы перед ремонтом скважины при перестановке оборудования на кусте со скважины на скважину
№ п.п. | Наименование работ | Норма времени, час
Группы подъемных агрегатов
|  | до 50 т | от 50 до 80 т | свыше 100 т с балконом верхового рабочего
1 | Монтаж подъемного агрегата
| с оттяжками | 1.56 | 3.49 | 10.58
| без оттяжек | 1.16 | 2.03
2 | Монтаж ИВЭ | 0.18 | 0.18 | 0.18
3 | Установка заземления оборудования – 4 ед. (приемные мостки, технологическая емкость, доливная емкость, инструментальный вагон) | 0.63 | 0.63 | 0.63
4 | Укладка эл. кабеля на козлы-подставки (1 ед.) | 0.035 | 0.035 | 0.035
5 | Подключение электросети к инструментальному вагону (1 ед.) | 0.1275 | 0.1275 | 0.1275
6 | Подключение прожекторов к электросети | 0.14 | 0.14 | 0.14
7 | Монтаж передвижной рабочей площадки | 0.83 | 0.83 | норма входит в демонтаж-монтаж подъемного агрегата
8 | Монтаж передвижных приемных мостков (1 ед.) | 0.29 | 0.29 | 0.29
9 | Монтаж линии долива от емкости к устью скважины | 0.14 | 0.14 | 0.14
10 | Монтаж подвесного гидравлического ключа с пневмоспайдером | 0.22 | 0.22 | 0.22
11 | Монтаж якорей при помощи АЗА и испытание якорей для крепления оттяжек | 0.65 | 0.65 | 1.13
Итого укрупненная норма времени:
| с монтажом оттяжек подъемного агрегата | 4.8025 | 6.7325 | 13.4725
| без монтажа оттяжек подъемного агрегата | 3.7525 | 4.6225